## Slide 1: Upravljanje projektima u građevinarstvu
U čemu se ovaj predmet razlikuje od ostalih?

## Slide 2: Šta su vas učili ...
Najveći deo predmeta koji su do sada slušani spadaju u dve kategorije:
  teorijski (matematika, mehanika, mehanika fluida, ...)
  projektantski (mehanika tla, beton, čelik, ...)
Za obe kategorije predmeta je karakteristično da postoje neke formule i neka pravila. Ako ispoštujete te formule i pravila, vi ste dobri. Ako ih ne znate ili ne poštujete, niste dobri.

## Slide 3: ... a šta ćemo vas mi učiti
Principi upravljanja se razlikuju od principa matematike
  nema opštih rešenja
  bitno je rešiti problem
  bitno je “snaći se”
  nije dovoljno znati “šta je predavano”
  znanje ima smisla samo ako se kreativno primenjuje u realnim situacijama

## Slide 4: Zašto studirate Građevinski fakultet?

## Slide 5: Zbog nauke?

## Slide 6: Zato što želite da gradite?

## Slide 7: Zato što volite posao inženjera?

## Slide 8: Zbog diplome i statusa?

## Slide 9: Da bi izgradili svoju zemlju?

## Slide 10: U svemu tome ima istine, ...

## Slide 11: ... a mi imamo još jedan predlog.
Zarada!


## Slide 12: Zarada je važna svima koji grade!
Investitor veoma često hoće da zaradi
Izvođač uvek hoće da zaradi
Graditelj mora od nečeg da živi, i to dobro, ako je moguće
Neko može da bude zaljubljenik u svoj posao, ali ostali obično traže svoj interes

## Slide 13: Drugačiji pogled na svet
Pokušaćemo da vam pokažemo kako da vodite računa o realnim mogućnostima
Pokušaćemo da vas naučimo kako da vodite računa o realnim interesima

## Slide 14: Interesi
Vrednost onoga što uradite biće merena prema tome koliko doprinesete interesima
Vaš interes mora biti da sačuvate svoj integritet stručnjaka, ali i da zaradite
Vaš interes je da onaj koji vas je angažovao oseti da je imao koristi od toga

## Slide 15: Inženjersko balansiranje
Obično je potrebno da se usaglasi ekonomski interes i principi struke
Retko postoji jednoznačno rešenje
Problemi se veoma često moraju rešavati na licu mesta, znanjem i osećajem

## Slide 16: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Zašto, kako i zbog koga?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11/06/95
1

## Slide 17: Zašto?
Graditeljstvo je timski rad
Učešće mnogih struka
  građevinci
    konstruktivci
    hidraši
    saobraćajci
    planeri
  tehnolozi
    izgradnja
    proizvodnja
  organizatori
  finansijeri
  pravnici
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: Investicioni projekat u građevinarstvu
Složen
Unikatan
Na više lokacija
Dugotrajan
Veliki broj učesnika
Razuđenost procesa
Važnost klimatskih uslova
Imovinsko-pravni problemi
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19: Učesnici u projektu
Investitor
Izvođač
Podizvođači i kooperanti
Konsultanti
Projektanti
Revidenti
Stručni, projektantski i upravni nadzor
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20: Modeliranje projekta
Sa stanovišta investitora
  raspolaže novcem
  projekt se izvodi zbog njegove želje
  dominantan pristup u razvijenom svetu
Sa stanovišta izvođača
  uobičajena uloga jugoslovenskih firmi
  Posebno interesantno u našim uslovima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21: Stanovište Investitora
Faza izgradnje
  faza formiranja koncepcije
  faza realizacije
Faza eksploatacije
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22: Faze po W. Hughes-u
Faza prihvatanja realizacije projekta (inception stage)
Izrada studije opravdanosti (feasibility stage)
Izrada idejnih rešenja (scheme design)
Izrada idejnog i glavnog projekta (detail design)
Ugovaranje (contracting)
Izgradnja (construction)
Prijem objekta i puštanje u rad (commissioning)

## Slide 23: Stanovište izvođača
Istraživanje tržišta
Izrada ponude
Ugovaranje
Izrada projektne dokumentacije i priprema realizacije
Izvođenje radova
Naplata
Formiranje i proširenje baze istorijskih podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24: Šta smo naučili
Poznavanje tehnologije
  tehnološki proces
  mehanizacija
Planiranje
Upravljanje informacijama
  sredstvo
  moć
Optimizacija
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Šta ćemo raditi?
Investitorov pogled na svet
Izvođačev pogled na svet
  istraživanje tržišta
  izrada ponude
  ugovaranje
  izrada projektne dokumentacije i priprema
  izvođenje radova
  naplata
  baza istorijskih podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Investitorov pogled na svet
Faza izgradnje
  faza formiranja koncepcije
  faza realizacije
Faza eksploatacije
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Faza formiranja koncepcije
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: Faza koncepcije - faza "juriša"
Želja investitora
Analize radi racionalnog sagledavanja želje
Brojne aktivnosti
Odlučujuće aktivnosti
80%-90% ušteda
Projektovanje materijalizuje želju
Konsultanti pomažu investitoru da donosi odluke
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29: Faza realizacije - šema
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30: Faza realizacije - "rovovska" borba
Završeni su suštinski poslovi
Donete su suštinske odluka
Posao investitora je da kontroliše na bazi predhodnih znanja
  troškove
  vreme
  kvalitet
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11/06/95
14

## Slide 31: Faza eksploatacije
Počinje završetkom garantnog roka
Investiciono dobro se u potpunosti prepušta investitoru
Poslovna politika
  ekonomija
  pravo
  tehnika i tehnologija
Ne spada u upravljanje projektima u užem smislu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32: Investitor
Poseduje novac koji želi da investira
Ne mora da bude racionalan
Najvažniji učesnik u projektu
Najvažniji predmet izučavanja u razvijenim zemljama
Najvažniji za izvođača
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Izvođačev pogled na svet
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11/07/95
1

## Slide 34: Izvođač
Jedini obavezni učesnik u projektu (uz investitora)
Mora biti racionalan
Uobičajena uloga jugoslovenskih firmi
Prilično neinteresantan u zapadnom svetu
Uloga mu je podređena investitoru
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35: Faze realizacije projekta sa stanovišta izvođača
I) Istraživanje tržišta
II) Izrada ponude
III) Ugovaranje
IV) Izrada projektne dokumentacije i priprema
V) Izvođenje radova
VI) Naplata
VII) Baza istorijskih podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 36: Veza između faza
Faze I i VII se odvijaju kontinualno
Faze II-VI su vezane za konkretan projekat
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 37: Faza istraživanja tržišta (I)
Istraživanje izvorišta resursa
Tehničko-tehnološke informacije
Podaci o budućim investicijama
Pravna regulativa
Stručna regulativa
Prisustvo drugih firmi
Podaci o firmama i pojedincima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 38: Faze u toku realizacije projekta (II-VI)
Kasnije detaljno razrađene
Tok informacija
  informacioni sistem
  kanali za razmenu informacija
  baze podataka
  sistemi kodiranja
Organizaciona šema
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 39: Formiranje baze istorijskih podataka (VII)
Podaci iz faze I
  izvorišta resursa
  tehničko-tehnološke informacije
  pravna regulativa
  stručna regulativa
  prisustvo drugih firmi
  podaci o firmama i pojedincima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11/07/95
7

## Slide 40: Formiranje baze istorijskih podataka (VII)
Podaci iz faza II-VI
  izvedene i naplaćene količine
  utrošak resursa i trajanje
  finansijski efekti
  statistički podaci o mehanizaciji
  primenjena tehničko-tehnološka rešenja
  oprema i podizvođači
  kadrovi
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11/07/95
8

## Slide 41: Organizacione strukture
Promenljive tokom projekta
Projektovanje organizacione strukture
  spoljni faktori
  unutrašnji faktori
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 42: Spoljni faktori projektovanja
Karakteristike projekta
Tržište
Nivo razvoja
Kultura i tradicija
Ugovorne odredbe
Pravni poredak
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 43: Unutrašnji faktori projektovanja
Strategija i ciljevi firme
Tehničko-tehnološki nivo firme
Kadrovi
Veličina firme
Ponuda firme
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 44: Organizacione strukture
Tradicionalne (klasične)
  linijska
  funkcionalna
  linijsko-štabna
Savremene
  funkcionalno-timska
  projektna
  matrična
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 45: Linijska struktura
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 46: Funkcionalna struktura
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 47: Linijsko-štabna struktura
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 48: Funkcionalno-timska struktura
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 49: Projektna struktura
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 50: Matrična organizaciona struktura
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 51: Realna organizaciona struktura firme
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 52: Realna organizaciona struktura projekta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 53: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Istraživanje tržišta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11/10/95
1

## Slide 54: Faza istraživanja tržišta
Istraživanje izvorišta resursa
Tehničko-tehnološke informacije
Podaci o budućim investicijama
Pravna regulativa
Stručna regulativa
Prisustvo drugih firmi
Podaci o firmama i pojedincima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 55: Upravljanje podacima
Nestandardno
Slaba prenosivost
Razni izvori podataka
Razni formati podataka
Neformalni kanali
Slaba struktuiranost
Specijalno pisan softver
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 56: Istraživanje izvorišta resursa (I)
Ekonomska propaganda (reklame, cirkularna pisma)
Sajmovi
Učesnici u konkursima koji raspisuju druge firme
Učesnici u konkursima koji raspisuju naša firma
Učesnici u projektima
Pregled asortimana po sličnosti
Javne baze podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 57: Istraživanje izvorišta resursa (II)
Rezultati geoloških istraživanja
Podaci sa projekata u kojima ne učestvujemo
Podaci se projekata u kojima učestvujemo
Iskustva sa terena
Intervju sa firmama sa kojima sarađujemo
Intervju sa srodnim firmama
Konsultantske kuće
Lični kontakti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 58: Tehničko-tehnološke informacije (I)
Ekonomska propaganda (reklame, cirkularna pisma)
Sajmovi
Projekti u konkursima koji raspisuju druge firme
Projekti u konkursima koji raspisuju naša firma
Stručna periodična literatura
Stručna neperiodična literatura
Javne baze podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 59: Tehničko-tehnološke informacije (II)
Podaci sa projekata u kojima ne učestvujemo
Podaci se projekata u kojima učestvujemo
Iskustva sa terena
Intervju sa firmama sa kojima sarađujemo
Intervju sa srodnim firmama
Rezultati naših istraživanja
Konsultantske kuće
Lični kontakti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 60: Podaci o budućim investicijama (I)
Konkursi za izradu predinvesticionih studija i projektne dokumentacije
Podaci o konkursima za konsultantske usluge
Podaci o poslovima u kućama koje se bave predinvesticionim studijama
Strateški planovi razvoja velikih investitora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 61: Podaci o budućim investicijama (II)
Časopisi posvećeni investicijama i/ili razvoju
Preliminarne informacije investitora
Javne baze podataka
Konsultantske kuće
Lični kontakti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 62: Pravna regulativa (I)
Zvanična zakonska dokumentacija (službeni listovi itsl.)
Ugovori o realizaciji projekata na kojima ne učestvujemo
Ugovori o realizaciji projekata na kojima učestvujemo
Iskustvo pojedinaca koji su radili na predmentnom tržištu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 63: Pravna regulativa (II)
Carinski propisi i službe
Javne baze podataka
Konsultantske kuće
Lični kontakti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 64: Stručna regulativa (I)
Zvanična zakonska dokumentacija (službeni listovi itsl.)
Ugovori o realizaciji projekata na kojima ne učestvujemo
Ugovori o realizaciji projekata na kojima učestvujemo
Iskustvo pojedinaca koji su radili na predmentnom tržištu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 65: Stručna regulativa (II)
Javne baze podataka
Konsultantske kuće
Lični kontakti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 66: Prisustvo drugih firmi (I)
Ponude i rezultati na konkursima o izvođenju investicionih radova u dužem vremenskom periodu
Ponude i rezultati na konkursima o izvođenju investicionih radova u poslednjih godinu dana
Ekonomska propaganda (reklame, cirkularna pisma)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 67: Prisustvo drugih firmi (II)
Strateški planovi velikih izvođača i/ili proizvođača
Časopisi posvećeni investicijama i/ili razvoju
Podaci sa projekata u kojima ne učestvujemo
Podaci se projekata u kojima učestvujemo
Javne baze podataka (predstavništva)
Konsultantske kuće
Lični kontakti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 68: Podaci o firmama i pojedincima (I)
Javni podaci o bonitetu firmi
Javni podaci o rukovodstvu firmi
Sklopljeni ugovori o realizaciji projekata
Rezultati ugovora o realizaciji projekata
Podaci sa projekata u kojima ne učestvujemo
Podaci se projekata u kojima učestvujemo
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 69: Podaci o firmama i pojedincima (II)
Časopisi posvećeni investicijama i/ili razvoju
Javne baze podataka
Konsultantske kuće
Lični kontakti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 70: Informacije o istraživanju tržišta
Spisak mogućih izvora
Obavezno prilagođavanje tržištu
Obavezno prilagođavanje stanju firme
Važnost neformalnih kontakata
Veliki skupljački posao
Bitna je širina
Važna mogućnost pretraživanja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 71: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Konsultanti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
12/18/95
1

## Slide 72: Sadržaj
Konsultant
FIDIC
Principi rada
Vrste usluga
Upravljanje projektima
Poslovi na upravljanju projektima
Ugovori o upravljanju projektima
Modeli konsultantskih usluga
Učešće konsultanata u projektu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 73: Konsultant
Nije obavezan
Retki su projekti gde ne učestvuju
Pre svega ga angažuje investitor koji nije sam dovoljno osposobljen
Može da ga angažuje i izvođač, pogotovo generalni
Najpoznatije međunarodno udruženje - FIDIC
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 74: Principi rada po FIDIC-u (I)
Obavljanje posla na visokoj profesionalnoj i etičkoj osnovi
Preuzimanje samo zadataka kojima su dorasli
Moguć je veliki dijapazon usluga, od ličnih saveta do upravljanja projektom
Moguća je uska specijalizacija ili široki repertoar
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 75: Principi rada po FIDIC-u (II)
Jedini prihodi smeju da budu od honorara koji isplaćuje naručilac
Ne može učestvovati u poslovima ili imati finansijski interes koji može uticati na njegovo stručno mišljenje
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 76: Vrste usluga po našim propisima
Predhodna istraživanja o uslovima za gradnju objekata
  geologija
  geomehanika
  geodezija
  meteorologija
  hidrologija
Istraživanje tržišta i mogućnost plasmana
Analize i studije
  produktivnost
  organizacija
  efekti primene naučnih metoda
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 77: Vrste usluga po našim propisima
Istraživanje i praćenje razvoja tehnologije
Istraživanje zaštite i unapređenja životne i radne sredine
Istraživanje izvora i vrsta energije
Izrada studija rentabilnosti, ekonomskih i finansijskih pokazatelja
Obrada podataka, investicioni programi i projektni zadaci
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 78: Vrste usluga po našim propisima
Nadzor nad izradom dokumentacije
Pripremanje podataka i dokumentacije za ustupanje radova
Nadzor nad izvođenjem
Praćenje i usklađivanje rada učesnika u izgradnji
Kontrola realizacije investicionog programa i finansijske konstrukcije
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 79: Vrste usluga po našim propisima
Stručna pomoć tokom primopredaje objekta i konačnog obračuna
Nadzor nad funkcionisanjem objekta tokom probnog pogona
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 80: Mogućnost učešća u više uloga
Reviziju projektne dokumentacije ne može da vrši projektant i/ili investitor
Projektovanje i stručni nadzor mogu da idu zajedno, ali ponekad nije preporučljivo
Bolja varijanta je projektantski nadzor
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 81: Vrste usluga po FIDIC-u
Savetodavne uloge (Counselling Services)
Predinvesticione usluge (Pre-Investment Studies)
Usluge projektovanja i nadzora nad izgradnjom objekata (Design and Supervision Services for Construction of Works)
Specijalizovane projektne usluge razrade i razvoja (Specialised Design and Development Services)
Upravljanje projektom (Project Management)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 82: Savetodavne usluge
Davanje saveta
  kontinuirano
  za posebne projekte i probleme
Oblasti savetovanja
  rukovođenje
  proizvodnja
  nadzor
  testiranje i kontrola kvaliteta
  zastupanje pred sudovima, komisijama i drugim pravnim telima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 83: Predinvesticione usluge
Služe za donošenje odluke o investiranju
  utvrđivanje investicione politike
  određivanje glavnih karakteristika i opravdanosti projekta
  utvrđivanje promena u politici, radu i organizacionim rešenjima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 84: Usluge projektovanja i nadzora
Predprojektna faza
  utvrđivanje opravdanosti
  utvrđivanje cilja
Preliminarna inženjerska rešenja
  ocena i definisanje zahteva naručioca
  razrada i optimizacija koncepcije
  merenja i istraživanja gradilišta i ostalih faktora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 85: Usluge projektovanja i nadzora
Detaljna inženjerska rešenja
  kalkulacija približnih količina
  definisanje pristupa građenju
  troškovnik
Posebne usluge
  rezidentni nadzor
  specijalni pregledi i testiranja
  planiranje
  kontrola troškova
  . . .
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 86: Specijalizovane usluge projektovanja i nadzora
Specijalni projekti
  procesi obrade sirovina
  proizvodnja
  primena automatskih komandi
  montažne zgrade
  oprema
Ispitivanja
  materijali
  izvršeni radovi
  kvalitet gotovih proizvoda
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 87: Upravljanje projektom
Mobilizacije resursa i njihova koordinacija da bi se postigao investitorov cilj u okviru plana, budžeta i kvaliteta
Podeljen nivo poslova i odgovornosti između investitora i konsultanta
Investitor zadržava pravo odobravanja i revizije ključnih odluka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 88: Poslovi na upravljanju projektima
Prema British Property Federation
Investitor
  priprema inicijalnih studija
  istraživanje mogućnosti plaćanja zemljišta
  razgovor sa potencijalnim suinvestitorima
  pomoć pri rešavanju imovinsko-pravnih odnosa
  pregovori sa raseljenicima
  dogovor sa budućim stanarima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 89: Poslovi na upravljanju projektima
Client's representative
  priprema budžetskih troškova i izrada studije opravdanosti za investitora
  priprema crteža kojima se definišu idejna rešenja
  pregovori o planu izvođenja radova
  formiranje baze podataka o sastancima i drugim aktivnostima
  izmena idejnog rešenja prema željama investitora
  sazivanje i presedavanje sastancima o realizaciji projekta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 90: Poslovi na upravljanju projektima
Client's representative
  provera dospelih zahteva projektanata i izvođača za plaćanje
  proširenje idejnog rešenja i podnošenje investitoru na overu
  referisanje investitoru o predlozima za skice i crteže
  dostavljanje izvoda iz dinamičkih planova radova
  organizacija istražnih radova
  revizija projekta
  priprema i kontrola ostvarivanja glavnog plana izvođenja radova
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 91: Poslovi na upravljanju projektima
Client's representative
  priprema i kontrola realizacije plana troškova
  dostavljanje projektnih zahteva i zahteva za dopunama rukovodiocu projektovanja
  obezbeđenje saglasnosti investitora o izmenama glavnog plana radova i troškova
  provera visine naknade za konsultante
  diskutovanje inženjerskih i tehničkih rešenja iz projekta sa izvođačem
  odobravanje nominovanih podizvođača
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 92: Poslovi na upravljanju projektima
Client's representative
  izrada mesečnih izveštaja investitoru sa procenom finalnih troškova i roka završetka radova
  organizacija imenovanja i obezbeđenje angažovanja veštaka
  autorizovanje dopune plana troškova i vremena
  odobravanje komponenti i materijala koji se ugrađuju
  podnošenje konačnog predloga projekata i revidovanog plana troškova
  sačinjavanje liste mogućih izvođača
  prosleđivanje tenderskih dokumenata
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 93: Poslovi na upravljanju projektima
Client's representative
  prijem obrađenih tendera i zahtevanje dodatnih objašnjenja
  priprema predloga za izbor ponuđača
  kompletiranje ugovornih dokumenata, sračunavanje potrebne garancije i obezbeđenje pristanka investitora i izvođača
  organizovanje pravovremenog naručivanja komponenti sa dugim vremenom isporuke
  pribavljanje sertifikata o osiguranju izvođača
  pripremanje procene izvršenih radova i rad na pripremi konačnog obračuna
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 94: Poslovi na upravljanju projektima
Client's representative
  izdavanje naloga o izmenama i instrukcija izvođaču
  obezbeđenje saglasnosti investitora na izmene u obimu i vrednosti koje su van njegovih ovlašćenja i regulisanje potraživanja izvođača
  bavljenje klejmovima u vezi osiguranja
  pribavljanje saglasnosti
  izdavanje saglasnosti za produžetak radova
  izdavanje saglasnosti o primopredaji objekta
  proveravanje da li su nedostaci odklonjeni
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 95: Poslovi na upravljanju projektima
Client's representative
  pravovremeno reagovanje na rana upozorenja u toku realizacije radova
  priprema realizacije programa opremanja i obezbeđivanje uputstva za održavanje i skica izvedenog stanja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 96: Poslovi na upravljanju projektima
Savetovanje klijenta
  izbor rukovodećeg projektanta
  angažovanje drugih konsultanata
  rokovi za predhodne izbore
  proveravanje i odobravanje troškova i programa rada konsultanata
  radovi koji se direktno ugovaraju sa investitorom
  imenovanje nadzora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 97: Poslovi na upravljanju projektima
Odlučivanje i instrukcije
  instrukcije konsultantima
  podela posla u projektovanju
  tip informacije koji dostavljaju konsultanti i projektanti
  instrukcije konsultantima o proceduri izveštavanja
  izbor veštaka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 98: Poslovi na upravljanju projektima
Kontrola
  registrovanje učinaka projektanata, konsultanata, nadzora i izvođača
Povezivanje i koordinacija
  povezivanje sa pravnicima
  koordinacija zahteva budućih stanara
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 99: Ugovori o upravljanju projektom
Prema British Property Federation
  nisu detaljni, nego se pozivaju na predhodno navedenu listu
  sastoje se od dva dela
  Memorandum of Agreement
  Condition of Engagement
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 100: Ugovori o upravljanju projektom
Memorandum of Agreement
  izjava investitora da postavlja rukovodioca projekta
  izjava rukovodioca projekta da prihvata tu ulogu
  opis projekta sa osnovnim podacima o budžetu
  ostale specifičnosti projekta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 101: Ugovori o upravljanju projektom
Condition of Engagement
  dužina angažovanja rukovodioca projekta
  usluge koje pruža
  usluge koje ne pruža
  zahtevi za izveštavanje
  cena
  način kontakta
  ovlašćena lica
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 102: Modeli konsultantskih usluga
Naši propisi
  organizacija izvođenja investicije (organizacioni konsalting) - ne ulazi projektovanje
  investiciono savetovanje (konsalting) - ne ulazi stručni nadzor
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 103: Modeli konsultantskih usluga
Vodič UN - Ekonomska komisija za Evropu
  konvencionalni pristup
  korišćenje stručnjaka investitora
  upravljanje projektom
  ključ u ruke
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 104: Modeli konsultantskih usluga
Konvencionalni pristup
  investitor ima ukupnu odgovornost
  konsultant obavlja profesionalne usluge
    razrada planova i specifikacija
    priprema tendera
    analiza troškova
    zastupanje investitora
    nadzor nad izgradnjom
  plaćanje
    po satu plus troškovi
    procenat troškova
    paušalni iznos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 105: Modeli konsultantskih usluga
Prednosti konvencionalnog pristupa
  konsultant nema finansijskih interesa u izgradnji
  jasni odnosi konsultant - investitor - izvođač
  projekat se završava pre početka gradnje
  obim radova je jasan
  investitor ima pun nadzor
  u skladu je sa regulativom o javnim radovima
  finansijske obaveze su jasne
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 106: Modeli konsultantskih usluga
Korišćenje stručnjaka investitora
  minimalni konsalting
  smanjuje mogućnost spoljnog sukoba interesa
  potrebno uigravanje stručnjaka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 107: Modeli konsultantskih usluga
Upravljanje projektom
  planiranje realizacije projekta
  projektovanje i/ili upravljanje izradom projektne dokumentacije
  nabavke i licitacije
  upravljanje izgradnjom
  konsultant je investitorov izvršni organ, bez izvođenja radova
  moguća podela uloga između više konsultanata
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 108: Modeli konsultantskih usluga
Prednosti upravljanja projektom
  fleksibilno angažovanje investitora
  iskusni savetnici
  nema unutrašnjih sukoba
  ugovori za nabavku se sklapaju na osnovu licitacija sa kompletnim specifikacijama
  zbog licitacije moguće je porediti ponude
  odstupanja se rano primećuju
  fleksibilnije upravljanje
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 109: Modeli konsultantskih usluga
Ključ u ruke
  kompletna odgovornost za projektovanje i izgradnju
  minimalno angažovanje investitora
  radovi mogu da počnu pre završetka projekata
  cena se utvrđuje na osnovu tačnih specifikacija, pre ili posle sklapanja ugovora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 110: Učešće konsultanta
Predinvesticiona istraživanja
Izrada i revizija projektne dokumentacije
Licitacija i ugovaranje
Izvođenje
Primopredaja objekta i obuka osoblja
Uvek mora biti profesionalan i nepristrasan
Posao mogu dobiti samo oni koji imaju ugled
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 111: Pregled
Konsultant
FIDIC
Principi rada
Vrste usluga
Upravljanje projektima
Poslovi na upravljanju projektima
Ugovori o upravljanju projektima
Modeli konsultantskih usluga
Učešće konsultanata u projektu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 112: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Izrada ponude
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
12/19/95
1

## Slide 113: I deo Osnovni pojmovi
Ponuda
Upit
Podela upita
  prema definiciji predmeta posla
  prema načinu izbora izvođača
  prema definisanju cene
Tender
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 114: Ponuda
Pravnički: jednostrana izjava volje upućena određenom licu radi zaključivanja ugovora
Uslovi da bi bila valjana:
  sadrži osnovne elemente ugovora (predmet, rok, cenu)
  izražena volja ponuđača da pod navedenim uslovima sklopi ugovor
  podnosi ga ponuđač ili njegov punomoćnik
  upućena investitoru
Obično je obavezujuća za ponuđača
Ima rok trajanja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 115: Svrha ponude
Referentni materijal
Ukazuje na tehničko-tehnološke aspekte projekta
Pokazuje sposobnost izvođača da uradi posao
Pokazuje ozbiljnost izvođača
Sagledava uslove pod kojima investitor može dobiti investiciono dobro
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 116: Sagledavanje ponude
Tehničko-tehnološki aspekti
Aktivnosti
Potrebe za resursima i njihovi izvori
Mogući zahtevi podizvođača i kooperanata (tehničko-tehnološki, organizacioni i finasijski)
Uslovi isporuke opreme
Rokovi
Organizacija izgradnje
Dinamički plan finansija
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 117: Upit
Definiše želju kupca za investicionim dobrom
Time se definiše predmet budućeg ugovora
Obično definiše i način izbora najpovoljnijeg izvođača
Često definiše i ostale prateće uslove
  način plaćanja
  investitorovi resursi
  . . .
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 118: Podela upita
Prema načinu definisanja predmeta posla
  po tenderu
  po funkcionalnim parametrima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 119: Sadržaj tendera
Uputstvo ponuđačima
  podaci o poslu
  uslovi za podnošenje ponude
  ograničenja u poslu
  uputstva za podnošenje ponude (rok važnosti, produženje, licitaciona garancija)
Obrazac ponude sa prilogom uz ponudu
  formular sa izjavom da će radovi biti izvršeni u roku i po ceni, koji ispunjava ponuđač
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 120: Sadržaj tendera
Obrazac ugovora
  formular na kome se zaključije ugovor, čiji je sastavni deo i ostala tenderska dokumentacija
Uslovi ugovora
  opšti
  posebni
  veoma često bazirani na FIDIC-u
Tehnički uslovi
  specifikacije i opisi radova koje treba izvesti
  specifični zahtevi
  moguće "zamke"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 121: Sadržaj tendera
Predmer i predračun
  procena količine radova koji se rade
  ponuđač upisuje jedinične cene
  plaćanje prema stvarnim količinama
  ponuđač bi trebalo da dobro sagleda šta se stvarno može očekivati
  sveobuhvatne jedinične cene
  direktne jedinične cene
  odnos cena ponuđač prilagođava željenom toku novca
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 122: Sadržaj tendera
Crteži
  izrađuje ih investitor
  nisu dovoljni za realizaciju
  naknadno se razrađuju i prilagođavaju
Garancija za dobro izvršenje posla
  izdaje banka ponuđača
  obično 10% vrednosti radova
  obično naplativa na poziv investitora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 123: Sadržaj tendera
Pismo o prihvatanju ponude
  pismo kojom se najpovoljniji ponuđač informiše da je izabran
  vrsta predugovora
  ako se ugovor ne sklopi, gubi se licitaciona garancija
Prilozi
  dokumenta koja se dostavljaju naknadno
  obično se dostavljaju kao odgovor na pitanje izvođača
  šalju se svima, bez obzira da li su pitali
  deo ugovora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 124: Funkcionalni parametri
Primereno vrsti objekta
  namena, spratnost, nivo obrade, oprema za poslovni objekat
  vrsta proizvoda, nivo proizvodnje za proizvodne objekte
  ponuđač treba da uradi detaljnu razradu objekta
  skupo i dugotrajno
  veća mogućnost za zaradu i gubitak
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 125: Podela upita
Prema načinu izbora najpovoljnijeh ponuđača
  direktna pogodba
  pozivna licitacija
  javna licitacija
Direktna pogodba
  manji poslovi
  provereni poslovni partneri
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 126: Licitacije
Pozivna licitacija
  biraju se kvalifikovani ponuđači
  očekuju se kvalitetne ponude
  može da spreči dogovorne ponude
Javna licitacija
  Javni poziv u specijalizovanim stredstvima informisanja
  obično postoji predkvalifikacija
  postupak sprovodi konsultant
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 127: Izbor najpovoljnije ponuđača
Obično nije najjeftiniji
Bitan je bonitet
Bitni su finansijski uslovi (kreditiranje, plaćanje u domaćoj valuti)
Mogu da postoje i specifični uslovi (angažovanje domaćih firmi ili resursa, transfer znanja)
Moguće je da postoje i drugi specifični uslovi
Zvanična procedura je definisana u konkursnom materijalu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 128: Podela upita
Prema uslovima za davanje prodajne cene
  jedinične cene
  jedinstvena cena
Mogući razni modaliteti
Jedinstvena cena može biti i fiksna
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 129: Pregled
Ponuda
Upit
Podela upita
  prema definiciji predmeta posla
  prema načinu izbora izvođača
  prema definisanju cene
Tender
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 130: II deo Procedura izrade ponude
Procene pri izradi ponude
Interna raspodela sredstava
Troškovi i procena troškova
Šema izrade ponude
Konceptualna procena
Preliminarna procena
Definitivna procena
Totalna procena
Ciljevi ponude
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 131: Procene pri izradi ponude
Troškovi
Rokovi
Kvalitet
Procena troškova je ubedljivo najznačajnija
Potrebno je uračunati faktor neizvesnosti, posebno u uslovima dugotrajnog projekta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 132: Interna raspodela sredstava
Interna raspodela sredstava između glavnog izvođača i podizvođača
Bitno je da glavni ponuđač (izvođač) uspostavi internu kontrolu ponuda podizvođača
Podizvođač mora biti "čvrsto držan, štapom i šargarepom"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 133: Interna raspodela sredstava
"Štap"
  mogućnost angažovanja drugog podizvođača
  mogućnost promene tehnologije
"Šargarepa"
  prilagođavanje ponude interesima podizvođača
  insistiranje na tehnologiji koja odgovara podizvođaču
  prednost u raspodeli sredstava (iznos i tok novca)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 134: Interna raspodela sredstava
Sa podizvođačem se ugovara cena koja se razlikuje od cene tih radova iz projekta
Potrebno je voditi računa da isplaćen novac odgovara vrednosti izvršenih radova
Tok novca treba da bude u funkciji efikasnog završetka radova
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 135: Procena troškova
Klasifikacija
  konceptualna
  preliminarna
  definitivna
  totalna
Obično procenu obavlja specijalizovana ekipa ponuđača
Ekipu vodi procenitelj (estimator)
Procene su približne, ali su nužne
Tek kada se sagledaju troškovi, dodaje se profit
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 136: Troškovi
Direktni troškovi
  troškovi izgradnje
  troškovi pomoćnih postrojenja i službi
Režijski troškovi
  obično troškovi direkcije kompanije
  često nastaju pre ugovaranja (ponude, akvizicija, marketing)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 137: Šema izrade ponude
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 138: Konceptualna procena
Uslov za donošenje odluke o radu na ponudi (slično studiji opravdanosti)
Sagledavanje tenderske dokumentacije
  investitor
  projektant
  predmet posla
  traženi rok (ako ga ima)
  uslovi za početak radova
  uslovi učešća domaćih firmi i moguće posledice
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 139: Konceptualna procena
  finansijska konstrukcija investitora i njena sigurnost
  način plaćanja i način verifikacije obavljenog posla
  avans
  čiji su troškovi osiguranja, carine i druge takse
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 140: Konceptualna procena
Sagledavanje istraživanja tržišta i istorijskih podataka
  tehnološka rešenja
  utrošci troškovno značajnih stavki
  mehanizacija
  isporučioci materijala
  isporučioci opreme
  podizvođači
  kadrovska osposobljenost
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 141: Konceptualna procena
Odluka o usvajanju ponude
  okvirna finansijska vrednost
  aktivnosti potrebne za akviziciju posla
  globalni dinamički plan izrade ponude
  kadrovske potrebe za izradu ponude
  finansijska sredstva za izradu ponude
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 142: Preliminarna procena
Osnovni izvor cene koja se nudi
Tačnost 10%-15%
Najbitniji element pripreme ponude
Vezana za proceduru izrade ponude
  prijem i analiza tendera
  podela na tehnološke i prostorne podsisteme
  definisanje generalnih aktivnosti
  analiza tehnologije i njenih posledica
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 143: Preliminarna procena
  analiza vremena
  izrada generalnog dinamičkog plana
  pribavljanje ponuda
  analiza resursa
  analiza i izbor mehanizacije
  utvrđivanje organizacione strukture
  proračun direktnih troškova
  definisanje gradilišta
  proračun troškova pripremnih radova
  proračun režijskih troškova na gradilištu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 144: Preliminarna procena
  proračun troškova sedišta firme
  proračun bankarskih troškova
  utvrđivanje načina kontrole troškova
  utvrđivanje učešća rizika u ponudi
  utvrđivanje učešća profita u ponudi
  sistematizovanje pripremljene dokumentacije
  dopuna baza podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 145: Definitivna procena
Na osnovu završene projektne dokumentacije
Na osnovu sagledanog celog procesa gradnje
Na osnovu kompletiranih ponuda isporučilaca i podizvođača
Služi za određivanje poslovne strategije
Služi za kontrolu troškova i upravljanje sredstvima prema isporučiocima i podizvođačima
Tačnost 5%
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 146: Totalna procena
Na osnovu konačnog obračuna
Priprema za buduće poslove
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 147: Ciljevi ponude
Ponuditi razumnu cenu
Proceniti realno trajanje radova
Osigurati tražen kvalitet
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 148: Pregled
Procene pri izradi ponude
Interna raspodela sredstava
Troškovi i procena troškova
Šema izrade ponude
Konceptualna procena
Preliminarna procena
Definitivna procena
Totalna procena
Ciljevi ponude
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 149: III deo Procena troškova
Procena troškova u građevinarstvu
Procedura procene troškova
  Identifikacija posla
  Proučavanje tehnoloških rešenja i redosleda radova
  Korišćenje baze podataka
  Uticaj specifičnih uslova
  Izbor i primena modela troškova
  Procena indirektnih troškova
  Obrazloženje i prezentacija
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 150: Procena troškova u građevinarstvu
Određivanje količine resursa neophodnih za postizanje cilja
Na osnovu procenjenih troškova i profita sklapa se ugovor
Tokom realizacije procene se koriguju u skladu sa stvarnim stanjem
Isplate se prilagođavaju stvarnom stanju
Uvid u stvarne troškove i poređenje sa planiranim zove se kontrola troškova
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 151: Osnove procene troškova
Procena troškova je pogled unapred na troškove
Analiza troškova je pogled unazad na prošle troškove
Ove dve aktivnosti su povezane i daju materijal jedna za drugu
Veoma je preporučljivo da analizu i procenu rada dva nezavisna tima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 152: Organizacija procene troškova
Uslovi za kvalitetnu procenu troškova
  raspolaganje informacijama
  definisanje metodologije i procedure rada
  definisanje plana rada
  posedovanja tehnoloških znanja i veština
  posedovanje hardvera i softvera
Što je projekat složeniji potrebno je obezbediti više preduslova
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 153: Procedura procene troškova
Identifikacija posla i sistem kodiranja
Proučavanje tehnoloških rešenja i redosleda radova
Korišćenje i proširivanje baze podataka
Uticaj specifičnih uslova za realizaciju projekta
Izbor i primena modela troškova
Procena indirektnih troškova
Obrazloženje i prezentacija
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 154: Identifikacija posla i sistem kodiranja
Hijerarhijska struktura
Klasifikacija troškova
  po vrstama radova
  po tipskim elementima
  nivoi odgovornosti
Kodiranje prati strukturu troškova
  određivanje broja nivoa kodiranja
  određivanje formata kodova
Postoje standardni načini klasifikacije troškova podržani institucijama i bazama podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 155: Proučavanje tehnoloških rešenja
Potrebno poznavanje tehnologije radova
Mnogo je jednostavnije proceniti standardnu tehnologiju
  standardni detalji, materijali i tehnologije
  obezbeđenje resursa standardno i povoljno
  ciklično korišćenje tehnologije
  standardna mehanizacija
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 156: Proučavanje tehnoloških rešenja
Uigravanje realizacije radova kod poslova koji se ciklično obavljaju
Kod standardnih objekata procenjujemo cenu je nekom parametru (m2, krevetu, kravi)
Kod nestandardnih objekata daje se cene po jedinici mere (brane itd.)
Moguća kombinacija strategija
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 157: Proučavanje tehnoloških rešenja
Dobro je prilagoditi procenu predviđenom izvođaču i njegovoj tehnologiji i sposobnostima
Uzeti u obzir veličinu projekta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 158: Korišćenje i proširivanje baze podataka
Prikupljanje podataka o predviđenim operacijama
Ulaz su baze podataka
  o istraživanju tržišta
  o istorijskim podacima
U svetu postoje programi, knjige i baze podataka za pomoć pri proceni troškova
Kod nas postoje zastarele Komgrapove norme i Tanjug-ov bilten
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 159: Korišćenje i proširivanje baze podataka
Potrebno je imati i sopstvene baze
Dobro je imati svedene podatke po nekom parametru standardnog objekta
Ako nemamo dovoljno detaljni projekat ili nemamo normative, moramo koristiti i specifične istorijske podatke
Veoma je korisno prikupiti ponude podizvođača i isporučilaca
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 160: Uticaj specifičnih uslova za realizaciju projekta
Uticaj inflacije
  Značajan i kod malih inflacija (3%-5%)
Klizna skala
  uticaj različitih komponenti
  na osnovu statističke verifikacija
  odnos ai zavisi od strukture cene objekta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 161: Uticaj specifičnih uslova za realizaciju projekta
Neplanirano povećanje troškova
  loš kvalitet projekta
  neobučenost radne snage
  propusti podizvođača i dobavljača
  iznenadne promene zakonske i tehničke regulative
  nedovoljno poznavanje propisa
  nagle promene cena
  loše predhodne analize
    izvorišta materijala
    geologija i istražni radovi
    postojeće podzemne instalacije
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 162: Uticaj specifičnih uslova za realizaciju projekta
Prema ugovoru, obično se zna na čiji teret padaju ovi troškovi
  viša sila - investitor
  opravdano povećanje troškova - investitor
  propusti izvođača i podizvođača - izvođač
Postoje uobičajeni problemi na nekim tržištima (carine itd.)
Postoje poslovi i mesta malog rizika (stalni investitori i podizvođači)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 163: Izbor i primena modela troškova
Gruba (preliminarna) procena
Elementarni model
Parametarski (regresioni) model
Detaljni model
Model troškovno značajnih pozicija
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 164: Gruba (preliminarna) procena
Prosečna cena prema predviđenom
  kapacitetu
  zapremini
  površini
  proizvodenji
Tačnost 25%-30%
Primerena malom broju podataka
Primerena standardizovanim objektima
Korekcija prema dodatnim uticajima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 165: Elementarni model
Za komplikovane objekte
Podela objekta na elemente
  operacioni blok
  stacionar
  servisni deo
  laboratorija
  ...
Tačnost 20%
Primerena malom broju podataka
Potrebna dobra baza istorijskih podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 166: Parametarski (regresioni) model
Dosta vezan za matematički aparat
Potrebni istorijski podaci
Obazriva primena
Mogući modeli:
  linearni
  stepeni
  eksponencijalni
  logaritamski
Na osnovu istorijskih podataka bira se model
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 167: Detaljni model
Primeren završenoj projektnoj dokumentaciji
Posledica predmera
Koriste se norme
Koriste se podaci sa tržišta
Veoma korisno korišćenje standardnih normi
Statistika jako pomaže pri povećanju tačnosti ovog modela
Tačnost 5%-10%
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 168: Model troškovno značajnih pozicija
Standardno je da 20% pozicija nosi 80% troškova
Za neke objekte (pogotovo niskogradnja) ova razlika je još veća
Ako dobro odredimo značajne stavke, procena može biti veoma precizna (8%)
Pogodna metoda za utvrđivanje klizne skale
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 169: Procena indirektnih troškova
Ne pojavljuju se u predmeru
Neophodni su
Primer
  administracija
  profit
  troškovi marketinga i akvizicije posla
  troškovi komunikacije
  osiguranje i deo carina
  iznajmljivanje i korišćenje objekata
  bankarske obaveze
  uklanjanje otpadnog i nepotrebnog materijala
  ...
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 170: Obrazloženje i prezentacija
Može biti veoma važna za dobijanje posla
Primerena čitaocu
Pregledni uvod
Završna rekapitulacija
Estetski privlačna
Tehnički kvalitetna
Veoma važan vid reklame
Mogućnost brzog prilagođavanja toku događaja i željama investitora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 171: Pregled
Procena troškova u građevinarstvu
Procedura procene troškova
  Identifikacija posla
  Proučavanje tehnoloških rešenja i redosleda radova
  Korišćenje baze podataka
  Uticaj specifičnih uslova
  Izbor i primena modela troškova
  Procena indirektnih troškova
  Obrazloženje i prezentacija
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 172: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Ugovaranje
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
12/22/95
1

## Slide 173: Sadržaj
Ugovor
Podela prema predmetu obaveze
Podela prema načinu utvrđivanja cene
Opšti uslovi FIDIC-a
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 174: Ugovor
Saglasnost dva ili više lica koja ima pravno dejstvo
Osnovni elementi ugovora
  predmet
  cena
  rok
Podela ugovora
  prema predmetu obaveze
  prema načinu utvrđivanja cene
  prema načinu finansiranja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 175: Podela prema predmetu obaveze
Izvođenje radova
Montaža elektro-mašinske opreme
  samo isporuka
  samo montaža
  isporuka i montaža
  nadzor
Ključ u ruke
  čest u zemljama u razvoju
  ne tako čest u razvijenim zemljama
Proizvod u ruke
Upravljanje izgradnjom
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 176: Podela prema načinu utvrđivanja cene
Jedinstvena cena (Lump Sum)
  dinamika plaćanja na osnovu predmera
  plaćanje po fazama
Jedinične cene (Unit Prices)
  početno na osnovu predmera
  tokom rada na osnovu količina koje meri inženjer
  cene mogu da se izmene ako se izmene količine
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 177: Podela prema načinu utvrđivanja cene
Troškovi plus dobit (Cost Plus)
  plus procenat troškova
  plus fiksni honorar
  plus fiksni honorar i podela profita
  fiksni honorar i klauzula o nagradi
  troškovi plus klizna skala honorara
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 178: Podela prema načinu utvrđivanja cene
Utvrđena cena koja se ne sme premašiti (Sealing Price)
  varijanta fiksne cene
  za prekoračanje preko neke granice izvođač snosi troškove
Fiksna cena (Fixed Price)
  podložna izmeni
  granica prihvatljivosti promene cena (10%)
  ne važi u slučaju kašnjenja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 179: Opšti uslovi FIDIC-a
Baziran na britanskom Common Law
Definicije i tumačenja (čl. 1)
  lica (naručilac, izvođač, inženjer, podizvođač, zastupnik inženjera)
  dokumenti (ugovor, specifikacije, crteži)
  merodavni su samo pisani dokumenti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 180: Opšti uslovi FIDIC-a
Inženjer i zastupnik inženjera (čl. 2)
  ovlašćenja se daju ugovorom
  usmena uputstva moraju da se potvrde pismeno u roku od 7 dana
  ne može da oslobodi izvođača ugovornih obaveza
  deo ovlašćenja se može preneti zastupniku, ali ne sva
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 181: Opšti uslovi FIDIC-a
Prenos i podugovoranje (čl. 3, 4)
  ugovor ne može biti prenet na drugo lice bez saglasanosti investitora
  mogu se preneti novčana potraživanja svojoj banci bez saglasnosti investitora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 182: Opšti uslovi FIDIC-a
Ugovorni dokumenti (čl. 5-7)
  sporazum o Ugovoru
  pismo o prihvatanju ponude
  ponuda
  deo II Uslova
  deo I uslova
  svaki drugi dokument koji je deo Ugovora
Odštetni zahtevi
  kašnjenje dokumenata
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 183: Opšti uslovi FIDIC-a
Opšte obaveze (čl. 8-33)
  mogućnost naplate količina koje nisu obuhvaćene predmerom
  ugovor postoji čim izvođač pošalje pismo o prihvatanju
  garancija za dobro izvršenje posla naplativa na prvi poziv
  odgovornost za stanje pod zemljom
  izvođač ima pravo da odredi kako će izvoditi radove
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 184: Opšti uslovi FIDIC-a
Opšte obaveze (čl. 8-33)
  inženjer ima pravo da menja nadzor po sopstvenom nahođenju
  ako dođe do oštećenja zbog "rizika naručioca" postoji pravo na povećanje cene ali ne i povećanje roka
  troškove transporta nestandardnih materijala i opreme snosi izvođač
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 185: Opšti uslovi FIDIC-a
Radna snaga (čl. 34,35)
  obaveza izvođača da inženjeru dostavlja izveštaje o stanju radne snage
Materijali, postrojenja i izrada (čl. 36-39)
  inženjer ima pravo da traži ispitivanja uzoraka
  ukoliko su ispitivanja mimo ugovora, a kvalitet je odgovarajući, troškovi padaju na investitora
  procedura kontrole kvaliteta
  neodgovarajući elementi se mogu odbaciti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 186: Opšti uslovi FIDIC-a
Obustava (čl. 40)
  na zahtev inženjera
  ako nije zbog propusta izvođača i klimatskih uslova, investitor treba da nadoknadi štetu
  ako obustava traje duže od 84 dana, i ne dobije se saglasnost za nastavak u roku od 28 dana, izvođač može da okonča svoj anagažman
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 187: Opšti uslovi FIDIC-a
Započinjanje radova i zakašnjenje (čl. 41-48)
  procedura predaje gradilišta
  radovi se ne izvode noću i u lokalne neradne dane, osim kada inženjer to odobri
  penali za kašnjenje radova, ali ne preko neke sume
  procedura završetka i predaje radova i otklanjanja nedostataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 188: Opšti uslovi FIDIC-a
Odgovornost za nedostatke (čl. 49, 50)
  posle predaje radova izvođač radi radove koje mu inženjer naloži.
  ako se ti radovi zbog nepoštovanja ugovora, neodgovarajućeg rada i materijala, padaju na teret izvođača
  u suprotnom su naknadni radovi i investitor ih plaća
  garantni rok (period održavanja) se propisuje ugovorom, ako drugačije ne odredi lokalno zakonodavstvo
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 189: Opšti uslovi FIDIC-a
Izmene, dopune i ispuštanja (čl. 51, 52)
  nalaže inženjer
  plaćaju se prema ugovoru i odgovornosti
  promene obima radova koje su 15% se posebno kalkulišu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 190: Opšti uslovi FIDIC-a
Procedure za odštetne zahteve (claims) (čl. 53)
  najava namere u roku od 28 dana
  obrazloženje i obračun
  periodično slanje novih obračuna tok problem traje
  po okončanju problema u roku od 28 dana konačan obračun
  u slučaju propuštanja procedura, iznos klejma ne može da pređe iznos koji utvrdi inženjer i arbitraža
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 191: Opšti uslovi FIDIC-a
Oprema izvođača, privremeni radovi i materijal (čl. 54)
  oprema, materijal i privremeni radova koji su potrebni za realizaciju objekta ne mogu biti uklonjeni bez saglasnosti inženjera
  ne odnosi se na transportna sredstva
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 192: Opšti uslovi FIDIC-a
Merenje (čl. 55-57)
  ne važe količine iz predmera
  inženjer meri, izvođač može da prisustvuje
  inženjer dostavlja rezultate
  izvođač ima 14 dana vremena da uloži prigovor
  odnosi se na radove po jediničnim cenama
  važnost blagovremene pismene komunikacije
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 193: Opšti uslovi FIDIC-a
Privremeni iznosi (čl. 58)
  iznosi koji su pokriveni ugovorom, predmerom i predračunom
  troši se prema uputstvima inženjera i njemu se dokazuju troškovi
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 194: Opšti uslovi FIDIC-a
Imenovani podizvođači (čl. 59)
  bira ih investitor
  izvođač ugovara sa njima
  izvođač treba da bude obezbeđen od propusta ovog podizvođača
  postoje uslovi pod kojima izvođač može da odbije imenovanog podizvođača
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 195: Opšti uslovi FIDIC-a
Sertifikati i plaćanja (čl. 60-62)
  izvođač dostavlja izjavu sa iznosom koja mu pripada na osnovu izvršenih radova
  inženjer u roku od 28 dana vrši korecije i potvrđuje iznos
  iznos se umanjuje za avans i retencionu svotu
  procedura za završno plaćanje
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 196: Opšti uslovi FIDIC-a
Pravni lekovi (čl. 63, 64)
  uslovi pod kojima naručilac stiče pravo na okončanje ugovora
  izvođač ima pravo na naknadu za ono što ostavlja
  na isključuje lokalne pravne propise
  uslovi pod kojima inženjer može da izvede radove koje izvođač neće ili ne može
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 197: Opšti uslovi FIDIC-a
Specijalni rizici (čl. 65)
  rizici naručioca
  upotreba i zauzimanje radova od strane investitora
  greške u inženjerovim projektima
  prirodne sile, ratovi, pobune i revolucije van zemlje izvođenja radova
  pre svega se odnosi na finansijsku odgovornost
  pravo raskidanja ugovora u slučaju rata
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 198: Opšti uslovi FIDIC-a
Oslobođenje od izvršenja (čl. 66)
  nastupanje okolnosti posle pisma o prihvatanju koje onemogućava izvršenje obaveza
Rešavanje sporova (čl. 67)
  u prvoj instanci odlučuje inženjer
  u drugoj instanci arbitraža
  bitno je šta je uzeto kao osnovno pravo (švajcarsko, FIDIC, ...)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 199: Opšti uslovi FIDIC-a
Obaveštenja (čl. 68)
  dostavljanje poštom
  adresa mora biti zvanična
  pismeno obaveštavanje o promeni adrese
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 200: Opšti uslovi FIDIC-a
Propusti naručioca (čl. 69)
  neplaćanje, neizdavanje sertifikata, stečaj i obaveštenje o prestanku plaćanja
  slično specijalnim rizicima
  nadoknada svih gubitaka, zajedno sa profitom, kamate
  moguće usporavanje radova
  moguć kasniji nastavak radova
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 201: Opšti uslovi FIDIC-a
Promene u troškovima i zakonodavstvu (čl. 70)
  zbog promene cena rada i materijala
  promene u zakonodavstvu koje su nastale 28 dana pre poslednjeg roka za podnošenje ponude i kasnije
  potrebno stalno praćenje cena i zakonske regulative
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 202: Opšti uslovi FIDIC-a
Devize i devizni tečaj (čl. 71-72)
  štete zbog promene deviznog tečaja koje su nastale 28 dana pre poslednjeg roka za podnošenje ponude i kasnije
  štete zbog ograničenja u deviznom poslovanju u istom roku
  i ovde je veoma bitna stalna informisanost
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 203: Pregled
Ugovor
Podela prema predmetu obaveze
Podela prema načinu utvrđivanja cene
Opšti uslovi FIDIC-a
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 204: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Projektovanje i priprema
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
1
12/22/95
1

## Slide 205: Sadržaj
Značaj projektovanja i pripreme posla
Izrada projektne dokumentacije
Planska dokumentacija
Projekat tehnologije i organizacija građenja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
2

## Slide 206: Značaj projektovanja i pripreme posla
Odlučujuće utiče na dalji razvoj projekta
Materijalizuje želje investitora
U ovoj fazi se ostvari 85%-90% mogućih ušteda
Projektovanje sa stanovišta izvođača može početi i tokom izrade ponude
Može trajati i tokom izvođenja radova

## Slide 207: Preduslovi
Definisanje organizacione šeme
Definisanje odgovornosti učesnika
Informacioni sistem
Sistem šifriranja
Definisanje tehničkih uslova i ograničenja

## Slide 208: Hijerarhija projektovanja

## Slide 209: Oprema u projektovanju
Pristup u zavisnosti od značaja opreme
Tip A
  neophodno je definisati pre početka izrade idejnog projekta
  odlučujuće utiče na ostala projektna rešenja
  nestandardna i skupa oprema

## Slide 210: Oprema u projektovanju
Tip B
  neophodno je definisati pre početka izrade glavnog projekta
  samo donekle utiče na ostala projektna rešenja
  standardna i skupa oprema
  prilično nezavisna od proizvođača
Tip C
  može se definisati tokom izgradnje
  ne utiče na ostala projektna rešenja
  standardna oprema
  nezavisna od proizvođača

## Slide 211: Tehničko-tehnološka priprema
Sagledavanje tehnologije radova
Tehnološko usaglašavanje učesnika u projektu
Prikupljanje tehnoloških podataka
Predviđanje mogućih problema

## Slide 212: Planiranje
Analiza potrebnih resursa
Primena poznavanja tehnologije
Usaglašavanje svih učesnika
Sagledavanje ograničenja
Definisanja načina upravljanja, kontrole i komunikacije

## Slide 213: Uklapanje u okruženje
Objekti ne mogu da se grade samo na osnovu klasične projektne dokumentacije
Objekat mora da se uklopi u šire okruženje
Moraju se obezbediti uslovi i saglasnosti koje daje administracija, odnosno vlast
Procedura dobijanja uslova i saglasnosti je obično značajno složenija i dugotrajnija od samog građenja

## Slide 214: Planska dokumentacija
Administracija, u načelu, ne daje uslove i saglasnosti na osnovu svoje slobodne volje
Dokumenti na osnovu kojih administracija izdaje uslove i saglasnosti zovu se planski dokumenti
Planski dokumenti definišu prostorni raspored, vrstu i sadržaje objekata koji se mogu graditi

## Slide 215: Potrebne karakterstike planske dokumentacije
Integralnost
  obuhvata prostorne i ekonomske kriterijume
Usklađenost
  po predmetu, prostoru i vremenskom periodu
Koordinacija
  informisanost, usklađivanje razvoja i interesa
Utvrđivanje obaveza i odgovornosti
  tokom izrade i sprovođenja planova

## Slide 216: Prostorni planovi
Donose se u Republici, regionu, gradu i opštini
Sadrži:
  granica područja na koje se odnosi
  namena površina
  razmeštaj stanovništva
  mreža naselja
  saobraćajna i tehnička infrastruktura
  osnove za stimulisanje razvoja

## Slide 217: Prostorni planovi
Donose se i prostorni planovi područja sa posebnom namenom
Van naseljenih mesta, gde ne postoje urbanistički planovi, rade se detaljni prostorni planovi
Prostornim planovima planira se razvoj u narednih 20 godina

## Slide 218: Izrada prostornog plana
Faza pripreme
  odluku donosi skupština nadležnog područja
  utvrđuje se program rada
  obrazuje se komisija za praćenje i usklađivanje
Faza dokumentacije i analize
  pribavljanje i analiza planova, karata i slično.
  posao obavlja obrađivač, posebna stručna firma koja je angažovana za ovaj posao

## Slide 219: Izrada prostornog plana
Faza izrade nacrta
  projekcija razvoja
  projekcija organizacije
  projekcija uređenja prostora
  ocenjivanje i analiza varijanti
  dostavlja se izvršnom organu skupštine
Faza javne rasprave
  na osnovu odluke o izradi plana
  razmatranje primedbi i predloga
  unošenje izmena

## Slide 220: Izrada prostornog plana
Faza izrade predloga i donošenja plana
  mišljenje viših organa vlasti
  donosi ga skupština
  objavljuje se u službenom glasniku

## Slide 221: Urbanistički planovi
Donose za područje naseljenog mesta
Razrađuje prostorni plan
Prilagođava rešenja iz prostornog plana konkretnim uslovima
Postoje:
  generalni urbanistički plan
  detaljni urbanistički plan
  urbanistička osnova

## Slide 222: Generalni urbanistički plan
Donosi se na sličan način kao prostorni plan
U njemu se navodi na koje se vreme donosi
Faza izrade nacrta se deli na
  Faza izrade programskog dela
  Faza izrade prostorne koncepcije

## Slide 223: Generalni urbanistički plan
Sadrži:
  granicu područja na koje se odnosi
  osnovnu namenu površina
  infrastrukturne objekte sa priključcima na okruženje
  osnovnu koncepciju stambene izgradnje
  način ozelenjavanja
  zaštitu prirodnih vrednosti i kulturnih dobara

## Slide 224: Detaljni urbanistički plan
Završna faza urbanističkog planiranja
Razrada GUP-a
Konkretizuje GUP u vezi namene provršina i položaja objekata
Radi se za manje celine - mesne zajednice, nekoliko blokova itd.
Možda previše detaljan
Donosi se slično kao GUP

## Slide 225: Detaljni urbanistički plan
Tekstualni deo DUP-a sadrži:
  opšti deo gde se navode:
    pravni osnov i povod za izradu i donošenje plana
    cilj izrade
    tok javne rasprave
  uslove za uređenje prostora sa smernicama za privođenje prostora nameni
  obrazloženje

## Slide 226: Detaljni urbanistički plan
Grafički deo sadrži:
  situacione planove
  detaljnu namenu površina
  granicu područja
  objekte koji se zadržavaju i ruše
  regulaciona i nivelaciona rešenja
  idejna rešenja za infrastrukturu i uređenje slobodnih površina
  geodetske elemente za obeležavanje
  plan parcelacije

## Slide 227: Akt o uslovima za uređenje prostora
Osnov za izradu tehničke dokumentacije
Sadrži:
  podatke o lokaciji
  urbanističko-tehničke uslove za izgradnju
  posebne uslove za izgradnju
  položaj regulacione i građevinske linije
  zahtevane karakteristike objekta

## Slide 228: Akt o uslovima za uređenje prostora
Radi se na osnovu DUP-a ili na osnovu privremenih uslova
Neophodne saglasnosti komunalnih službi
Donosi ga organ uprave nadležan za poslove urbanizma
Procedura je slična proceduri donošenja ostalih planskih dokumenata

## Slide 229: Uređenje zemljista
Objekti ne mogu da funkcionišu bez prateće infrastrukture
U okviru troškova izgradnje objekta moraju se uračunati i troškovi infrastrukture
Za izgradnju na području Beograda plaća se opremanje zemljišta Gradskoj direkciji za puteve i zemljište
Primarno uređenje
Sekundarno uređenje

## Slide 230: Projekat tehnologije i organizacija gradenja
Neophodan deo projektne dokumentacije
Neophodno poznavanje tehnologije
Neophodan za sagledavanje stvarnih troškova

## Slide 231: Izvori podataka
Tehnička dokumentacije
Ugovor o građenju
Geodetske, geološke podloge
Hidrološke i meteorološke podloge
Stanje tržišta
Uslovi snabdevanja
Iskustva eksperata i učesnika u projektu

## Slide 232: Osnovni elementi projekta
Tehnički opis sa tehničkim uslovima za izvođenje
Tehnologija radova
Proračun fonda radnog vremena
Analiza cena materijala “franko gradilište”
Širi i uži izbor mehanizacije
Šema montaže
Statički planovi potreba za resursima
Organizaciona struktura

## Slide 233: Osnovni elementi projekta
Rešenje informacionog sistema
Dinamički plan
Šema organizacije gradilišta
Procena troškova predhodnih i pripremnih radova
Procena troškova upravljanja projektima
Mere zaštite na radu

## Slide 234: Pregled
Značaj projektovanja i pripreme posla
Izrada projektne dokumentacije
Planska dokumentacija
Projekat tehnologije i organizacija građenja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
19

## Slide 235: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Izvođenje radova na gradilištu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
1
12/22/95
1

## Slide 236: Sadržaj
Poslovi izvođača
Kontrola realizacije projekta
Sistem za kontrolu realizacije projekta
Kontrola vremena
Kontrola troškova
Veza između kontrole troškova i vremena
Prepiska na projektu
Upravljanje tehničkom dokumentacijom
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
2

## Slide 237: Uvod
Praktična realizacija idealizovanog modela koji je do tada razrađivan
Gotovo uvek model se mora prilagođavati realnosti
  izrada projektne dokumentacije
  razrada projektne dokumentacije
  izmene projektne dokumentacije

## Slide 238: Poslovi izvođača
Izgradnja uz razradu tehničko-tehnoloških i organizacionih rešenja
Komercijalne aktivnosti vezane za obezbeđenje resursa
Kontrola ispunjenja sopstvenih ugovornih obaveza
Kontrola ispunjenja ugovornih obaveza investitora
Naplata posla
Prepiska sa investitorom

## Slide 239: Kontrola realizacije projekta
Suštinska pitanja na koja moramo odgovarati:
  koji je obim posla?
  koje saradnike imamo na raspolaganju?
  koliko vremena imamo na raspolaganju?
  koliki su troškovi ovog posla?
  kakav kvalitet moramo da ostvarimo?

## Slide 240: Kontrola realizacije projekta
Neki od odgovora na navedena pitanja se mogu unapred znati
Neki od odgovora se menjaju vremenom zbog razvoja situacije
Nije dovoljno odgovoriti na ova pitanja samo u jednom trenutku
Odgovori se moraju pribavljati i korigovati tokom celog rada na projektu

## Slide 241: Sistem za kontrolu realizacije projekta
Procena (plan) budućih događaja
Uvid u stvarno stanje
Poređenje planiranog i ostvarenog
Preuzimanje akcije za smanjenje odstupanja

## Slide 242: Informacioni sistem
Informacioni sistem je obavezan uslov za kontrolu realizacije projekata
Najvažnije osobine informacionog sistema za kontrolu realizacije građenja
  uklopljen u IS projekta
  brzina dobijanja informacija
  brzina procene efekata odluka
  brzina distribucije informacija
Tačnost je potrebna, ali ne apsolutna tačnost!

## Slide 243: Kontrola vremena
Procena se odvija na osnovu procena obima radova, procene praktičnog učinka i sagledavanja tehnologija radova
Procena se prikazuje u mreženom planu
Nema tačnih planova
Planovi se stalno ispravljaju i prilagođavaju stvarnoj situaciji

## Slide 244: Kontrola vremena
Ne postoji efikasan način da se automatski stigne od predmera do mrežnog plana
Moguće je automatizovati samo veoma jednostavne projekte
Veoma je poželjno uspostaviti vezu između predmera i plana
Veza mora kvalitetno ostvarena
Veza ne mora biti potpuno tačna

## Slide 245: Kontrola vremena
Postoje kvalitetni programi za mrežno planiranje
Poređenje planiranog i ostvarenog se može realizovati brzo, efikasno i pregledno
Mogu se dobiti odgovori na pitanja “Šta - ako?”

## Slide 246: Kontrola troškova
Veoma važno, možda najvažnije merilo uspeha izgradnje
Potrebno je započeti sa kontrolom troškova što ranije
Na troškove se najbolje utiče na samom početku rada na projektu
Na samom početku rada na projektu najslabije poznajemo troškove

## Slide 247: Kontrola troškova
Uticaj ranih studija na troškove projekta
  rane studije čine 2% vrednosti projekta
  rane studije mogu da pruže 50% doprinosa profitabilnosti projekta
Projektna dokumentacija definiše troškove sa tačnošću ± 5%-10%
U okviru projektne dokumentacije je ostvareno 85%-90% ušteda

## Slide 248: Veza između kontrole troškova i vremena
Skraćenje vremena realizacije projekta može da značajno poveća troškove
Produženje vremena realizacije projekta može takođe da značajno podigne troškove
Treba izabrati optimalno trajanje projekta
Neophodna je primena kvalitetnih programa za planiranje tokom kontrole

## Slide 249: Kontrola troškova na bazi utroška resursa
Potrebna razrađena tehnologija radova
Neophodna paralelna kontrola vremena
Moguće je ostvariti detaljnu kontrolu troškova
Složenost modela se mora pažljivo odrediti, da ne bi postao neefikasan

## Slide 250: Statička kontrola troškova
Poređenje planiranih i realizovanih troškova po aktivnostima
Kod efikasnog plana ne postoji direktna veza između aktivnosti i pozicija radova
Potrebno je obaviti kreativno povezivanje ta dva skupa

## Slide 251: Statička kontrola troškova
Treba proceniti očekivane troškove pojedinih aktivnosti
Svaki konkretan trošak treba pridruživati konkretnoj aktivnosti
Poređenje procene i stvarnog iznosa je osnova za kontrolu

## Slide 252: Statička kontrola troškova
Jednostavniji i manje kvalitetan način je poređenje procenjenog troška pozicije radova i realizovanih troškova
Ne daje pregled u vremenu
Obično je presporo za efikasno upravljanje
Često se sprovodi kroz čisto knjigovodstvo
Moguće poboljšanje kroz primenu troškovno značajnih stavki

## Slide 253: Kontrola toka novca (cash flow)
Poređenje planiranog i ostvarenog toka novca
Grub način
Može biti od životnog značaja za izvođača, pogotovu u našim uslovima
Često jedini način realne kontrole troškova tokom projekta

## Slide 254: Prepiska na projektu
Osnova za razrešavanje sporova sa investitorom
Mora se bazirati na strategiji firme prema projektu i investitoru
Mora se voditi precizno i pažljivo
Predstavlja deo ugovorne dokumentacije
Kod nas se vodi preko građevinske knjige i dnevnika

## Slide 255: Prepiska na projektu
Po FIDIC-u se vodi preko dopisa
Može biti veoma obimna u dugotrajnim projektima
Neophodan je deo IS koji će se baviti ovom prepiskom
Po FIDIC-u postoji klasifikacija dopisa

## Slide 256: Klasifikacija dopisa
Dopisi o tehnologiji rada
Dopisi o rokovima
Instrukcije o radovima (instructions)
Instrukcije na licu mesta (site instructions)
Nalog za izmenu pozicije (variation order)
Prijemna lista (request for approval of works)
Dnevni izveštaj o izvođenju radova (daily report)

## Slide 257: Upravljanje tehničkom dokumentacijom
Ugovor i prateća dokumenta
Projektna dokumentacija
Dopisi (računajući i situacije, planove i sl.)
Zapisnici sa sastanaka
Može biti veoma obimna i raznovrsna
Traje tokom celog toka projekta
Od efikasnog korišćenja dokumentacije može da zavisi veoma mnogo

## Slide 258: Upravljanje tehničkom dokumentacijom
Klasični metod arhiviranja je neefikasan
Tako je praktično nemoguće dobiti prave podatke
Potrebno je organizovati sistem unošenja, analiziranja i šifriranja
Veoma je bitan interaktivan rad
Nije neophodno unositi u računar cele dokumente

## Slide 259: Upravljanje carinskim i komercijalnim poslovima
Spada u neinženjerske poslove, po klasičnim kriterijumima
Veoma važno za realizaciju projekta
  vreme
  novac
Praćenje dokumentacije
Praćenje rokova
Upozoravanje korisnika
Neophodan deo IS

## Slide 260: Pregled
Poslovi izvođača
Kontrola realizacije projekta
Sistem za kontrolu realizacije projekta
Kontrola vremena
Kontrola troškova
Veza između kontrole troškova i vremena
Prepiska na projektu
Upravljanje tehničkom dokumentacijom
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
19

## Slide 261: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Naplata posla
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
1
12/22/95
1

## Slide 262: Sadržaj
Naplata
FIDIC uslovi
Procedura naplate
Odštetni zahtevi
Rešavanje sporova
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
2

## Slide 263: Naplata
Odvija se tokom celog projekta
Vrednovanje izvršenog posla
Stvarni cilj svakog izvođača
Suštinski uslov je dokumentacija a ne izvršeni radovi
Po pravilu podležu nacionalnim zakonima
Mogu se zasnivati na internacionalnim uslovima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
3

## Slide 264: FIDIC uslovi
Osnove
  merenje količina
  izmene, dopune i ispuštanje
  privremeni iznosi
  ispitivanje kvaliteta
  ostali uslovi
    radovi po tuđim specifikacijama
    pomoć drugim izvođačima
    transport nestandardnih tereta
    radovi tokom garantnog roka
    okončanje ugovora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
4

## Slide 265: Merenje količina
Jedinične cene (unit price)
Jedinstvene cene (lump sum)
Kombinovani modeli
Procedura merenja prema FIDIC-u
  predhodno obaveštavanje
  dostavljanje traženih podataka
  merenje
  dostavljanje rezultata
  primedbe u roku od 14 dana
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
5

## Slide 266: Promenjeni radovi
Neophodan pismeni nalog inženjera
Neophodno je obavestiti inženjera u roku od 14 dana o zahtevu za dodatnu naplatu (količine ili cene)
Ako ukupna izmena pređe 15%, moguća je naplata i ako nalog ne postoji
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
6

## Slide 267: Privremeni iznosi
Finansiranje radova za koje se u trenutku sklapanja nije znalo da li će biti izvedeni
Troše se na osnovu odobrenja inženjera
Inženjeru se dostavljaju ponude, računi, fakture i sl.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
7

## Slide 268: Kontrola kvaliteta
Slična procedura kao za merenje
Predviđeno odredbama ugovora
  kvalitet
  učestanost merenja
  troškovi merenja
Nepredviđeno ugovorom
  naplata od strane "krivca"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
8

## Slide 269: Korišćenje tuđih specifikacija
Ako je ugovoreno na osnovu specifikacija koje nije uradio, izvođač može da naplati prekoračenje količina
Važi i ako su specifikacije bile poznate u toku sklapanja ugovora
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
9

## Slide 270: Ostali osnovi za naplatu
Pomoć drugim izvođačima
  obavezan je pismeni zahtev inženjera
Transport nestandardnih tereta
  veoma je poželjno da su uneti u specifikacije
  oštećenja javnih puteva nastala i pored brige izvođača
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
10

## Slide 271: Ostali osnovi za naplatu
Garantni period
  izvođač izvršava naloge inženjera
  naknadno se utvđuje odgovornost i naplata, na osnovu ovih uslova
Okončanje ugovora
  investitor može preuzeti gradilište i opremu
  izvođač ima pravo na naknadu za izvedene radove i naknadu za ostavljeno gradilište i opremu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11

## Slide 272: Ostali osnovi za naplatu
Specijalni rizici
  rat i oružani sukobi
Propusti naručioca
  neplaćanje
  neizdavanje sertifikata
  stečaj
  obaveštenje o prestanku plaćanja
Oslobođenje od izvršenja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
12

## Slide 273: Procedura naplate
Privremeni sertifikati
Preuzimanje i odobravanje radova
  probe na izvršenim radovima
  sertifikat o preuzimanju aktivnosti tokom garantnog roka
  sertifikat za otklanjanje nedostataka
Finansijska poravnanja
  izjava po završetku
  nacrt konačne izjave
  konačna izjava
  konačni sertifikat
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
13

## Slide 274: Odštetni zahtevi
Ugovorne klauzule
Dopisi
Radovi nominovanih podizvođača
Projektna dokumentacija
Laboratorije, materijali i standardi
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
14

## Slide 275: Osnove za pokretanje odštetnih zahteva
Promenjeni radovi
Korišćenje podataka dobijenih od investitora
Obezbeđenje prostora za gradilište i pristupa
Inženjerovo neispunjavanje obaveza
  dostavljanje nacrta
  propust pri obeležavanju
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
15

## Slide 276: Osnove za pokretanje odštetnih zahteva
Ispitivanja van ugovora
Obustava radova
Rizici naručioca
Specijalni rizici
Propusti naručioca
Transport nestandarnih tereta van predmera
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
16

## Slide 277: Postupak pokretanja odštetnih zahteva
Pismena najava inženjeru u roku od 28 dana
Priprema dokumentacije
Periodični obračuni
Moguć zahtev za plaćanje u bilo kojoj mesečnoj situaciji
Odobravanje od strane inženjera
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
17

## Slide 278: Rešavanje sporova
Odlukom inženjera
Dogovorom
Arbitražom
Precizni vremenski rokovi
Ostavljeno dovoljno vremena za odlučivanje o arbitraži
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
18

## Slide 279: Pregled
Naplata
FIDIC uslovi
Procedura naplate
Odštetni zahtevi
Rešavanje sporova
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
19

## Slide 280: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Baza istorijskih podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
1
12/22/95
1

## Slide 281: Sadržaj
Uvod
Principi formiranja
Faktori važni za formiranje baze
Koraci u formiranju baze
Izvori istorijskih podataka
Struktura istorijskih podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
2

## Slide 282: Uvod
Zajedno sa istraživanjem tržišta odvija se nezavisno od konkretnog projekta
Neophodni izvor informacija
Sadrži najvredniju imovinu firme - znanje
Smanjuje zavisnost firme od pojedinaca
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 283: Principi formiranja
Veoma zavisne od konkretne firme
Veliki broj podataka
Veliki broj izvora podataka
Neophodna sistematizacija i sažimanje informacija
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 284: Faktori važni za formiranje baze
Uloga u realizaciji projekata (investitor, izvođač, konsultant ...)
Uža oblast delovanja (izgradnja tunela, stanova, mostova ...)
Opšte karakteristike firme (organizaciona struktura, veličina, strategija)
Nivo znanja i iskustva
Opremljenost
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 285: Koraci u formiranju baze
Analiza sistema i sagledavanje potreba za istorijskim podacima
Lociranje izvora istorijskih podataka
Definisanje organizacione strukture i toka informacija u firmi
Određivanje sadržaja baze
Formiranje specifikacije za nabavku hardvera
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 286: Koraci u formiranju baze
Projektovanje i implementcija baze podataka
Kontinuirano prikupljanje, selekcija i unošenje podataka
Korišćenje baze podataka (pretraživanje, izveštavanje, povezivanje različitih tipova podataka)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 287: Izvori istorijskih podataka
Ugovori o investicionim radovima, potpuno ili delimično realizovani
Predmeri i predračuni
Analize cena
Građevinski dnevnici i knjige
Situacije o fizičkoj i finansijskoj realizaciji
Periodični izveštaji o kontroli vremena i troškova
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 288: Izvori istorijskih podataka
Laboratorijski i drugi izveštaji o kontroli kvaliteta
Tehničke specifikacije
Grafička projektna dokumentacije
Podaci o ugrađenoj opremi
Verifikovani iskustveni normativi
Pisma i zapisnici o ključnim tehničkim problemima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 289: Izvori istorijskih podataka
Podaci o korišćenoj mehanizaciji
Dokumentacija o carinskim i drugim komercijalnim troškovima
Podaci o plaćanju osiguranja
Podaci o plaćanju lokalne radne snage i mehanizacije
Dokumentacija o radu skladišta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 290: Izvori istorijskih podataka
Kadrovska evidencija
Korišćene zvanične lokalne publikacije
Snimljeni materijali o gradilištu
Lična zapažanja pojedinca
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 291: Struktura istorijskih podataka
Podaci o stvarno izvedenim količinama i naplaćenim cenama
Podaci, po jedinici mere, o utrošku radne snage, mehanizacije i materijala, finansijski efekti i vreme izvođenja
Podaci o funkcionisanju mašina
Tehničko-tehnološki podaci o izvedenim radovima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 292: Struktura istorijskih podataka
Podaci o opremi (podizvođači, cene, vremena isporuke, transport, montaža, probni pogon i garantni rok)
Podaci o kadrovima (učešće i kvalitet rada)
Podaci o kadrovima investitora i podizvođača
Zvanični podaci iz lokalnih publikacija
Podaci bitni za rešavanje sporova
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 293: Pregled
Uvod
Principi formiranja
Faktori važni za formiranje baze
Koraci u formiranju baze
Izvori istorijskih podataka
Struktura istorijskih podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
14

## Slide 294: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Informacioni sistem
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11/07/95
1

## Slide 295: Sadržaj
Sistemi, opšti i u građevinarstvu
Podaci i informacije
Informacioni sistemi, opšti i u upravljanju projektima
Osnovne postavke IS
Tehnička koncepcija IS
Relacione baze
Sistemi baza podataka
Veze između baza podataka
Ciljevi baza podataka
Upravljanje bazama podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 296: Sistemi
Sistem je znatno više od prostog skupa delova
Delovi sistema su povezani vezama
Veze transformišu i razmenjuju resurse
Sistemi imaju svoj cilj
Mogu se podeliti na podsisteme
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 297: Sistemi u građevinarstvu
Sistemi u građevinarstvu reaguju na spoljne uticaje (otvoreni sistemi)
Sistemima u građevinarstvu se može upravljati
Upravlja se na osnovu resursa "informacija"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 298: Podaci i informacije
Podsistemi za razmenu informacija
Da bi upravljanje bilo moguće, treba da odgovara sistemu
Podaci su "činjenice iz kojih možemo da izvučemo zaključke"
Informacije su "značenja koji čovek pripisuje podacima"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 299: Informacioni sistem
Podatke je potrebno prikupiti, skladištiti i obraditi
Tek posle obrade dobijamo informaciju koja je korisna
Vrednost informacije opada sa vremenom
Informacija treba da bude tačna, dovoljna i pravovremena
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 300: Informacije u upravljanju projektima
Tok informacija odgovara interakciji
Centri informisanja odgovaraju učesnicima
Blagovremenost je od suštinskog značaja
Računari nisu obavezni ali pomažu
Struktura treba da bude slična samom sistemu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 301: Šema IS za upravljanje projektima
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 302: Osnovne postavke IS
Ekvivaletan je modelu upravljanja projektima
Problemi
  informatičari se ne razumeju u menadžment
  nerazumevanje da je potrebna investicija koje će se isplatiti
  loše procenjivanje budućih organizacionih izmena
  loše sagledavanje potreba za informacijama
  loše održavanje
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 303: Koraci u projektovanju
Definisanje organizacione strukture
Procena budućeg razvoja organizacione strukture
Obezbeđenje kadrova
Predlog poboljšanja u rukovođenju
Prilagođen konkretnom poslovnom sistemu
Obezbeđenje budžeta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 304: Tehničke postavke
Baze podataka su "kolekcije podataka"
Za poslovnu primenu trebaju nam:
  podaci o investitorima u rokovniku
  podaci o zaposlenima u ličnim dosijeima
  podaci o knjigovodstvu iz knjiga
  . . . . . . . .
Svaka od navedenih skupova su "tabele"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 305: Veze između tabela
Tabele nisu nezavisne
  Pojedini zaposleni komuniciraju sa pojedinim poslovnim partnerima
  Pojedini zaposleni doprinose prihodima i troškovima iz knjiga
  Pojedini poslovnim partneri doprinose prihodima i troškovima iz knjiga
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 306: Relacione baze
Jasno definisan matematički model
Omogućavaju smeštaj podataka na jednom mestu
Definišu veze imeđu tabela
Obezbeđuje efikasnu pripremu izveštaja
Omogućuje raspodelu prava i odgovornosti
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 307: Elementi relacione baze
Tabele
Veze imeđu tabela
Upiti (query)
Formulari (Form)
Izveštaji (Report)
Programi za upravljanje
Korisnički interfejs (interface)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 308: Distribuiranost podataka
Komponente mogu da budu smeštene na različitim računarima
Ako postoje kvalitetne telekomunikacione veze i programi, distribuiranost može biti prozirna (transparentna)
Može postojati redundansa (višestruko ponavljanje podataka)
Postoji univerzalni jezik (SQL)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 309: Sistemi baza podataka
ORACLE
  postoji na svim sistemima od velikih do malih
  posebno pogodan za velike sisteme
  rasprostranjen
  ranije neudoban
  skup
SQL server
  postoji za Windows NT okruženje
  prilično udoban
  relativno jeftin
  ograničen PC i Windows arhitekturom
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 310: Sistemi baza podataka
Access
  PC-windows okruženje
  udoban
  veoma rasprostranjen
  ograničen platformom i OS-om
  dobro povezan sa ostalima
  jeftin
Magic
  PC-DOS okruženje
  udoban, ali donekle ograničen
  srednje cene
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 311: Komuniciranje između baza podataka
Logičke komunikacije
  korišćenjem univerzalnog jezika (SQL)
  korišćenjem tabela u standardnom formatu (dBASE)
Fizičke komunikacije
  standardne telefonske linije
  poprečne telefonske linije
  računarski komunikacioni kanali
  direktne veze
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 312: Klijent-sever koncept
Postoji "poslužilac (server)" koji je dovoljno "fizički jak" da opsluži više "mušterija (klijent)"
Klijent postavi zahtev, server obradi podatke i vrati ih obrađene
Najviše se koristi baš za baze podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 313: Ciljevi baza podataka
Deljivost
Dostupnost (raspoloživost)
Razvojnost (evolutivnost)
Integritet
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 314: Deljivost baza podataka
Više korisnika (pojedinaca ili programa) deli podatke
Podaci se unose samo jednom
Koriste se mnogo puta
Mogućnost ograničavanja prava pristupa
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 315: Dostupnost (raspoloživost)
Efikasan pristup
  u željenom trenutku
  na željenom mestu
  u željenom obliku
Skladištenje podataka
  razni jezici
  razne metode obrade
Razlike između korisnika sistema
  računarski orjentisani (komandni rad)
  neračunarski orjentisani (interaktivni rad)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 316: Dostupnost (nizak stepen)
Udaljen (logički ili fizički) računarski sistem
off-line režim rada
Periodična obrada
Sekvencijalni pristup bazi
Koristi se neki od jezika nižeg nivoa
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 317: Dostupnost (visok stepen)
Blizak (logički ili fizički) računarski sistem
Pomoć tehničkog osoblja
on-line režim rada
Trenutna obrada
Direktni pristup bazi
Koristi se neki od jezika višeg nivoa
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 318: Razvojnost (evolutivnost)
Sposobnost menjanja i prilagođavanja
Nema veze za proširenjem
Povećanje performansi sistema
Izmena formata podataka
Dodavanje novih izveštaja
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 319: Integritet baza podataka
Ljudske greške
  pogrešno uneti podaci
  višestruko unošenje
Pouzdanost sistema
  otkazi sistema
  redundansa podataka
  redundansa opreme
Po pravilu organizacioni problem
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 320: Upravljanje bazama podataka
Zahtevi za
  kreiranje baze
  proširenje baze
  generisanje novog izveštaja
Deo sistema
  alati za upravljanje
  administrator
  stručni korisnici (česta slabost)
  poželjno je da i administrator i korisnik
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 321: Pregled
Sistemi, opšti i u građevinarstvu
Podaci i informacije
Informacioni sistemi, opšti i u upravljanju projektima
Osnovne postavke IS
Tehnička koncepcija IS
Relacione baze
Sistemi baza podataka
Veze između baza podataka
Ciljevi baza podataka
Upravljanje bazama podataka
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 322: Upravljanje projektima u građevinarstvu
Pretraživanje Interneta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11/07/95
1

## Slide 323: Informacije
Svet u kome živimo je baziran na informacijama
Više od 95% istraživača koji su ikada živeli još su živi
Vrlo je verovatno da neko, negde ima informacije koje nas zanimaju
Vrlo često, najbolje i najefikasnije je da prikupimo i organizujemo postojeće informacije na drugi način

## Slide 324: Razmena podataka
Do sada, stručnjaci su provodili najveći deo svog vremena u potrazi za postojećim informacijama
Najbolja pomoć svakom stručnjaku je mišljenje nekog kolege, koji se negde u svetu bavim sličnim poslom
Razmena podataka i komunikacija između stručnjaka je osnova stručnog i naučnog napretka

## Slide 325: Pre Interneta
Obično su biblioteke bile najvažnije institucije za prikupljanje znanja koje su stručnjaci koristili
Biblioteke su bile među prvim institucijama koje su počele da primenjuju informacione tehnologije
Jedan od najvažnijih prodora je bilo pretraživanje bibliotečkih kataloga na daljinu, obično uz pomoć modema

## Slide 326: Počeci Interneta
Internet je nastao kao istraživački projekat koje je finansiralo USA ministarstvo odbrane
Glavni cilj je bio da se obezbedi da različiti računari rade zajedno
Taj cilj je postignut tako što je obezbeđen način za komunikaciju između računara

## Slide 327: Širenje Interenta
Istraživači koji su radili na računarim koji su međusobno komunicirali otkrili su da je to veoma korisno
Po prvi put, računari su postali sredstvo za komunikaciju
U akademskim sredinama elektronska pošta (E-mail) i razmena fajlova (FTP) su počeli da se koriste kao najbolji način za komuniciranje

## Slide 328: Internet i WEB
WWW (World Wide Web) je kao standard definisan 1989. u CERN-u, Švajcarska
Microsoft je postavio svoju web prezentaciju 1994.
Microsoft je proglasio Internet kao svoj glavni prioritet 1995.
Danas, komunikacija u poslovnom i akademskom okruženju je velikim delom bazirana na Internetu

## Slide 329: Podaci na Internetu
Dobra vest:
  danas, Internet je najveća svetska kolekcija svih vrsta podataka, koja raste svaki dan, praktično bez ograničenja
Loša vest:
  danas, Internet je najveća svetska kolekcija svih vrsta podataka, koja raste svaki dan, praktično bez ograničenja

## Slide 330: Danas …
Danas Internet izgleda kao:
  Ogromna biblioteka, u koju gotovo svako donosi gotovo sve
  Gotovo svi podaci su tu, ali niko ne može da nađe ništa, zato što biblioteka nije uređena, odnosno nema kataloga
  Možemo naći neke podatke samo ako znamo gde su ih naši prijatelji ostavili

## Slide 331: Ali …
Neke kompanije su formirale sisteme za pretraživanje i katalogiziranje WEB-a
Rezultati se takođe objavljuju na WEB-u
Ovakav tip servisa, ako je dobar, može privući mnogo posetilaca
Reklame koje posetioci vide i njihovi lični podaci mogu da ceo posao učine profitabilnim

## Slide 332: Tipovi kataloga
Razgranata struktura, prema predmetu interesovanja, lokaciji, …
Baza podataka sa pretraživanjem ključnih reči i celog teksta
Specijalizovani katalozi koji sadrže važne adrese (URL) u nekoj oblasti (građevinske mašine, univerziteti, ...)

## Slide 333: Katalog u obliku razgranate strukture
Dobar ako vam treba URL neke organizacije, dobro poznatog proizvođača, prodavnice, akademske institucije, …
Manje dobar ako vam trebaju podaci o nekom posebnom pitanju ili iz nepoznatog izvora
Najstariji i trenutno najpopularniji je Yahoo!
http://www.yahoo.com

## Slide 334: YAHOO!

## Slide 335: Baze podataka
Dobre ako vam trebaju informacije čiji izvor ne znate ili podaci o veoma specifičnoj temi
Manje efikasni ako vam trebaj adresa poznate kompanije ili institucije
Obično zahtevaju korišćenje složenog jezika za postavljanje upita, koji mora da se posebno uči
Najstariji i trenutno najpopularniji je AltaVista
http://www.AltaVista.com

## Slide 336: AltaVista

## Slide 337: Specijalizovani katalozi
Dobar izvor podataka o važnim URL-ovima u nekoj posebnoj oblasti
Ograničeni svojom posebnom oblasti
Veoma dobar specijalizovani katalog za građevinsku mehanizaciju je Historical Construction Equipment Association
http://www.bigtoy.com

## Slide 338: Historical Construction Equipment Association

## Slide 339: Intreni pretraživači
Praktično sve lokacije imaju neku vrstu internog pretraživača
Posebno su značajni kod kataloga u obliku razgranate strukture i specijalizovanih kataloga
Obično su lakši za upotrebu ali i sa manje mogućnosti od pretraživača baza podataka

## Slide 340: Imenici
Slično telefonskim imenicima, postoje i Internet imenici
Sadrže obično E-mail adrese korisnika, koji su ih sami uneli u bazu
Postoji opasnost od dobijanja neželjene pošte
Jedan od najpopularnijih je Bigfoot
http://www.bigfoot.com

## Slide 341: Bigfoot

## Slide 342: Ćaskanje na Internetu
Neke firme nude sisteme za časkanje na Internetu
Ti sistemi obično omogućavaju potragu za korisnicima prema željenim kriterijumima
Ovo je vrlo korisno ako tražite ljude koji dele vaš interes
Trenutno je najpopularniji ICQ
http://www.icq.com

## Slide 343: ICQ

## Slide 344: Opšti saveti
Ako vam trebaju proizvođači cementa u Italiji, koristite Yahoo
Ako vam trebaju članci o merenju specifične površine cementa, koristite AltaVistu
Ako vam treba neko u Nemačkoj, koga zanima upravljanje projektima u građevinarstvu, koristite ICQ